**Календарный план реализации проекта «Технология проектирования региональной сети служб примирения в общеобразовательных организациях» с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретной продукции (результатов).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации проекта** | **Срок** | **Мероприятия** | **Прогнозируемые результаты** |
| Информационный  (2025 г.) | Январь 2025 г. | Утверждение приказом ОО состава участников проекта | Пакет диагностических материалов |
| Январь 2025 г. | Заседание научно-методического совета «Инструктивные материалы по реализации технологии проектирования региональной сети служб примирения в общеобразовательных организациях» |
| Февраль 2025 г. | Заседание научно-методического совета с целью разработки инструктивных материалов для диагностики и анализа текущих форм организации служб примирения, методических организационных ресурсов образовательных организаций для реализации работы интегративной модели ШСП |
| Диагностический  (2025 г.) | Март  -  Апрель  2025 г. | Проведение диагностики в образовательных организациях-участниках проекта с целью выявления текущих форм организации служб примирения, методических организационных ресурсов образовательных организаций для реализации работы интегративной модели ШСП | Результаты диагностических исследований |
| Апрель  2025 г. | Заседание научно-методического совета для промежуточного анализа материалов, полученных в ходе диагностики. Внесение коррективов в программу диагностики |
| Май  2025 г. | Проведение диагностики в образовательных организациях-участниках проекта с целью выявления текущих форм организации служб примирения, методических организационных ресурсов образовательных организаций для реализации работы интегративной модели ШСП |
| Аналитический  (2026-2027 гг.) | Сентябрь 2026 г. | Заседание научно-методического совета «Итоги анализа результатов диагностических исследований»  Заседание научно-методического совета (психологической службы ОО) «Внедрение плана действий по созданию интегративной модели ШСП» | Модель школьной службы примирения, направленная на формирование конфликтологических компетенций у всех субъектов образовательных отношений, и механизмы ее внедрения в широкую образовательную практику ОО |
| Формирующий  (2026 -2027 г.) | Октябрь 2026 г. | Утверждение приказом ОО секторов ШСП в Совете обучающихся, Педагогическом совете и Совете родителей (законных представителей).  Утверждение приказом ОО состава команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников | Секторы, курирующие ШСП в Совете обучающихся, Совете родителей (законных представителей) и Педагогическом совете школы. Команды волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников |
| Ноябрь 2026 г. | Тренинговые занятия для команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников | Программа тренинговых занятий для команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников |
| Декабрь 2026 г.  –  Декабрь 2027 г. | Круги сообщества и медиация с участием команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников | Отзывы участников образовательных отношений Примирительные договоры |
| Внедренческий  (2028 г.) | Август  –  Сентябрь 2028 г. | Получение, обработка и систематизация материалов по итогам внедрения интегративной модели ШСП  Проведение мероприятий, обеспечивающих распространение педагогического опыта (по отдельному плану) | Адаптированная модель ШСП, направленная на формирование конфликтологических компетенций у всех субъектов образовательных отношений. Результаты итоговой диагностики участников образовательных отношений  Пакет локальных нормативных актов, регламентирующих структуру и план деятельности ШСП |